新北市105年度行動學習學校遴選實施計畫

104年9月23日北教研字第1041767409號函頒

- 依據：

- 104年教育部資訊教育推動細部計畫。

- 新北市教育雲發展方案暨先導期計畫。

- 計畫目的：

- 善用雲端優勢，營造多元學習場域。

- 凝聚教學智慧，經營數位共備社群。

- 提昇學習素養，培育人文關懷公民。

- 傳承科技領導，打造永續智慧校園。

- 主辦單位：新北市政府教育局。

- 承辦單位：新北市板橋區大觀國民小學。

- 參加對象：

    - 新北市雲世代學校計21校。

    - 凡本市公立高中職、國中小之行政與教學團隊已凝聚共識，具備積極主動、勇於挑戰之精神，能持續實踐本計畫目的，以改變既有教學模式者，均可提出申請。

- 補助內容：

(一)補助等級：依評選結果分A、B二組補助等級：

A組(行動學習領航學校)：由21所雲世代學校選出10校擔任(另規劃於創新

應用團隊選拔遴選流程選出)

B組(行動學習學校)：其餘雲世代學校及新加入學校

- 教學設備(資本門)：
A組：依104年成果、105度計畫審核結果，補助資本門經費30萬至50萬元，

並由各校依發展需求採購相關教學設備。
B組：依申請校數及評選結果，預估補助各校Android平板電腦、充電櫃與適

量之無線AP。以15台平板設備為一單位，依申請計畫之合理與可推廣

性，經評選會議決議，最多可補助4個單位，配發數量亦配合教學班級

實際人數微調。

- 運作經費(經常門)：

- 業務運作係指聘請輔導教授指導、辦理課程設計培訓及教材教法應用研討、策略聯盟運作（含參訪會議）、團隊與社群運作、教學演示及成果發表之相關經費（含代課鐘點）等。

- 依學校規模及評選結果，預估補助經常門經費，A組則各校15萬至20萬元、B組則各校10萬至15萬元，將於105年起撥款運用。

- 補助校數：A組依審核結果與各校發展潛能錄取共計10校，其餘學校視推動成果得依B組補助標準核予補助持續推動；B組則依總分排序與區域平衡考量予以補助，錄取計15所，實際補助校數依遴選結果由評審會議決議，得不足額錄取。

- 計畫時程：
A組：配合104年教育部「資訊科技融入教學創新應用團隊」遴選時程，於104年9月17日（星期四）進行各校專案成果簡報、104年9月25日（星期五）前繳交成果資料，依審查結果規劃後續事宜，並於104年11月13日（星期五）協助本局辦理本(104)年度期末成果發表會。
B組：

- 說明會：104年9月23日（星期三）

- 凡有意願加入本計畫接受輔導推動及後續發展學校，歡迎派員參加說明會。

- 實施方式：計畫說明、如何撰寫計畫書並提出申請、問答討論。

- 辦理時間：上午10時至12時。

- 辦理地點：教研中心2樓橘館（大觀國中內）。

- 報名方式：即日起，請至教師進修研習模組薦派1名代表參加。

- 出席人員：學校代表請以本文字號登記公假出席參加。

- 相關資料於說明會後公開提供參考。

- 填報送件：104年10月7日（星期三）前

請於104年10月7日下午5：00前，至「校務行政系統公務-公務報表填報-105雲世代行動學習學校申請」，填表與上傳申請計畫書(如附件一)，檔案一律為PDF格式，原始可編輯檔案請留校備用，入選後再繳交。

- 初選書面審查：104年10月8日至16日

辦理初選作業，邀請專家學者組成評選小組就各校上傳之計畫書文件進行評審。本案結果於104年10月20日教研科資教股網站(http://enctc.ntpc.edu.tw)訊息公告區公布初選結果及參加簡報學校之出席日期與時間（簡報順序由主辦單位抽籤決定）。

- 複審遴選：104年10月27日至29日

- 每校請遴派至多4位計畫執行成員出席參加評選會議(評選標準如附件二)。

- 實施方式：每校簡報10分鐘，評選委員統問5分鐘、學校統答10分鐘、換場5分鐘，共計30分鐘，其餘說明另行通知。

- 辦理時間：各校出席時間依網站公告為主。

- 辦理地點：教研中心3樓紅館（大觀國中內）。

- 出席人員：各校代表請以本文字號登記公假、課務派代出席參加。

- 公告獲選學校：104年11月13日(星期五)

- 於教研科資教股網站(http://enctc.ntpc.edu.tw)訊息公告區公告「雲世代行動學習學校」入選名單。

- 籌組專家學者輔導小組，應用行動載具進行各類型教學模式實驗研究，提供各校發展與執行計畫時之參考。

(六)啟動會議：104年12月3日(星期四)

- 內容：入選學校之校長或教務主任、資訊組長或教師、領域教師，務必參加主辦單位辦理之啟動會議及業務說明。

- 時間：上午9時至下午4時。

- 地點：教研中心2樓橘館（大觀國中內）。

- 報名：104年11月16日起，請至校務行政系統薦派4名代表參加。

- 出席：各學校代表請以本文字號登記公假、課務派代出席參加。

(七)專案執行：104年12月至105年12月

- 各校教學小組正式開始執行計畫。

- 專家學者輔導小組啟動，依協調排定之時程入校輔導，協助計畫之執行。

- 各校辦理教學實施、座談培訓、觀摩參訪、期中發表、跨校分享等活動。

- 各校彙整成果及相關紀錄，上傳至指定之資源網站。

- 辦理擴大成果發表會、或教學觀摩會、或座談會等活動。

- 學校應配合事項：

- 配合教育局政策規畫，達成本計畫之預期目的。

- 需由校長籌組成立「行動學習小組」，成員包含校長、教務主任或教學組長、資訊教師、領域（學科）教師等，形成學習型組織，共同產出各種雲端運用融入教學策略及模式。

- 接受定期輔導，主辦單位將邀集學科或學習領域、教育、心理、資訊、網路及學習科技等方面之學者專家組成顧問團隊，以協助獲選學校擬定發展特色、規畫雲端運用融入教學活動設計等。

- 參與教育局或策略聯盟夥伴學校辦理之教師培訓、研討、觀摩會，以期和其他「行動學習學校」互動，並藉由專案教師之推廣，協助校內教師實施資訊融入教學的意願及能力。

- 本案專案教師需在校內推廣教育雲系列資源、雲端運用融入教學模式設計演示及經驗分享為主軸，形成校際與校內之教學專業，以提升學生學習成效。

- 鼓勵可結合校本課程或相關教學精進專案，進行相關行動研究與發表。

- 製作、分享執行成果（包含歷程記錄、各類文件、教學演示、研習推廣等），並接受主辦單位期中、期末或定期訪視。

- 獲補助學校得獲優先由本局推薦參加教育部行動學習專案計畫業務。

- 若有未訂定之補充事宜，於定期工作會議中研議辦理。

- 專案成效考核：

- 實施到校參訪，以了解各「行動學習學校」推動情形，參訪日期及方式另文通知。

- 推動績優人員（含教師及行政人員）得推薦參加資訊教育績優人員選拔。

- 推動績優學校列入相關經費優先編列之參考依據。

- 各「行動學習學校」必須依本計畫規範，按時填報或上傳指定格式之成果文件至指定之資源網站。

- 依本計畫補助所產出之講義、教材或軟體，授權教育局於教學應用範圍內得以無償重製、改作及使用。

- 本計畫中補助之設備，除A組外，其餘學校由教育局統一辦理後續財產採購移撥；且由教育局考核各校執行成效，並列入後續專案補助參考依據。

- 承辦人聯絡方式：

教育局教育研究發展科
(一)張原禎老師，電話:(02)8072-3456分機512，電郵:biglearner@gmail.com）
(二)倪嘉伶科員，電話:(02)8072-3456分機501，電郵:ak0228@ntpc.gov.tw）

- 經費概算：本次所需經費由教育局相關經費項下支應，其中資本門經費由104年度相關經費支出，經常門規劃105年度經費俟預算審核於資訊教育相關經費項下支應，其餘遴選費用由104年度教育部基礎維運經費項下支應。

附件一：

新北市教育局105年度行動學習學校申請計畫書

| 既有補助情形 | □曾領有補助之行動學習載具，如教育部行動學習、雲世代學校、信望愛基金會與其他合作計畫或補助款等。 請填型號及台數：____________________) □未曾領有任何補助之行動學習載具。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  |  |  |  | 校長 |  |  |  |
| 全校班級數 |  |  |  |  | 申請專案班級數及學生人數 |  |  | _____班共計師生________人 |
| 專案聯絡人 | 姓名 |  |  |  | 電子郵件信箱 |  |  |  |
|  | 職稱 |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 預定申請數量 | 配合本次發展計畫，預計申請 單位 （以15台平板設備為一單位，依申請計畫之合理與可推廣性，經評選會議決議，最多可補助4個單位，配發數量亦配合教學班級實際人數微調。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 預訂領域 (可複選，但以2項為原則) | □國語文 |  |  | □鄉土語 |  |  | □英語 |  |
|  | □數學 |  |  | □自然與生活科技 |  |  | □社會 |  |
|  | □藝術與人文 |  |  | □健康與體育 |  |  | □生涯發展 |  |
|  | □兩性教育 |  |  | □環境教育 |  |  | □綜合領域 |  |
|  | □其他 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫團隊成員 （不足請增列） | 職稱 |  | 姓名 |  |  | 分工任務 |  |  |
| 專案規劃執行 | - 校內實施資訊融入教學情形等背景說明 - 本案SWOT分析 Internal (內部組織); Strength (優勢); Weakness (劣勢). External (外部環境); Opportunities (機會); Threats (威脅). - 本次專案規劃與執行(如團隊運作、行動研究規劃、推廣分享) - 曾參與相關資訊融入教學應用與教學精進專案、重要事蹟 |
| 相關課程規劃 | 說明： 1.說明如何運用行動載具以規劃課程與應用教學模式。 2.可連結學校現有運作課程或專案網站，強調結合行動學習後的創新特色與亮點。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 預期效益 | 說明～以量化或質化方式呈現相關成效： 1.學生學習、相關平台整合運用 2.教師教學、專業成長、社群擴散 3.教案產出與教學觀摩 4.創新模式與科技領導 5.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備及資源使用管理 | 說明： 1.設備保管與借用方式 2.宣導推廣的行政配套作法 |  |  |  |  |  |  |  |

註：請以條列方式簡明敘述，若不敷使用可自行增列，以10頁為限。

| 承辦人 | 教務主任 | 總務主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |

附件二：評選標準

| 標準項目 | 簡要說明 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 一、小組成員分工情形 | - 小組組成規模。 - 成員分工情形。 - 職務分配的合理性。 | 15 |
| 二、行政支援 | 學校行政人員與主管之理念、意願與配合度高。 | 10 |
| 三、執行規劃 | - 實施行動裝置融入教學模式所採取的推動方法。 - 產出以學生學習為主、教師教授為輔之教學模式與課程設計之規畫。 - 建構專業教學社群的規畫與執行方法。 - 配套措施適宜，預期效益明顯可期。 | 30 |
| 四、行動裝置(含其他資源)與教學實施的整合程度 | - 對改善教學與提昇學習效果具有正面效益。 - 雲端資源(軟硬體或平台、教育雲資源)運用的有效性與創意。 - 資訊與相關設備需求合理，符合經濟效益。 - 設計之教學模式可行性高，值得推廣，一般教師容易施行。 - 行動研究設計與發表 | 30 |
| 五、未來發展與願景 | 已有明確的目標規劃，可作為未來發展之基礎。 | 15 |